**Jméno žadatele:** Simona Němečková

**Jméno organizace:** Základní škola Husova Podbořany

**Název grantového programu (OP IROP):** OP JAK

**Název fondu:** Jan Amos Komenský

**Délka trvání projektu:** 7 měsíců

**Stručný popis projektu:** Na základě dobré finanční situace školy dojde za pomoci ostatních investorů (EU a Ústeckého kraje) k realizaci projektu, jehož předmětem je rekonstrukce vybavení tříd na základní škole Husova ve městě Podbořany.

**Cílová skupina:** 2. stupeň základní školy Husova Podbořany

**Zdůvodnění projektu:** Tento projekt byl realizován na základě výzvy vyhlášené ministerstvem školství v souladu s operačním programem Jan Amos Komenský, aby došlo k rekonstrukci vybavení tříd 2. stupně základní školy Husova v Podbořanech.

**Harmonogram aktivit/Aktivity projektu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivity projektu** | **Duben** | **Květen** | **Červen** | **Červenec** | **Srpen** | **Září** | **Říjen** |
| **Souhlas ředitele školy** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontrola financí školy** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nábor pracovníků**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nákup lavic, projektorů, nástěnek, tabletů** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dodávka vybavení školy (lavice, projektory,..)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zahájení a průběh práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Průběžná kontrola** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukončení práce**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontrola a audity** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Publicita projektu** |  |  |  |  |  |  |  |

**Projektový tým:** **1.) Projektový manažer –** Mgr. Josef Černý, MBA

 **2.) Zástupce manažera –** Ing. Pavel Richter

 **3.) Finanční ředitel –** Ing. Aleš Novotný

 **4.) Odborný garant –** Bc. Jana Skoupá

 **5.) Administrátor projektu –** Bc. Tereza Veselá

**Výstupy projektu**: Výměna vybavení tříd 2. stupně v ZŠ Husova (školní lavice s židlemi, projektory sluchátka, nástěnky, tablety)

**Publicita projektu:** Billboard, pamětní deska, Plakát A4, Elektronický plakát, tiskové zprávy, články v tištěných a elektronických mediích

**Udržitelnost projektu:** smlouvy, inventární karty, evidence, faktury

**Financování projektu:**

**Rozpočet projektu:**

**Výdaje:**

|  |
| --- |
| **kalkulace ceny projektu** |
| název položky | počet ks | cena za ks | cena celkem  |
| školní lavice se 2 židlemi (sestava) | 108 | 5 910 Kč | 638 280 Kč |
| barevné učitelské katedry | 6 | 7 685 Kč | 46 110 Kč |
| tablety | 30 | 3 590 Kč | 107 700 Kč |
| nástěnka | 6 | 1 302 Kč | 7 812 Kč |
| sluchátka | 30 | 550 Kč | 16 500 Kč |
| interaktivní tabule s projektorem  | 6 | 40 716 Kč | 244 296 Kč |
| Mzdy |   |   | 155 700 Kč |
| Spotřeba energie  |   |   | 7 000 Kč |
| **Cena za dílo celkem:** | 186 |   | 1 223 398 Kč |

**Příjmy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjmy:** |  |
| **Dotace z Evropské Unie (50% z celkové ceny díla)** | **611 699** |
| **Dotace od zřizovatele školy – kraje (30%)** | **367 019** |
| **Spoluúčast školy (20%)** | **244 680**  |