Jméno žadatele: Simona Němečková

Jméno organizace: Základní škola Husova Podbořany

Název grantového programu (OP IROP): OP JAK

Název fondu: Jan Amos Komenský

Délka trvání projektu: 7 měsíců

Stručný popis projektu: Na základě dobré finanční situace školy dojde za pomoci ostatních investorů (EU a Ústeckého kraje) k realizaci projektu, jehož předmětem je rekonstrukce vybavení tříd na základní škole Husova ve městě Podbořany.

Cílová skupina: 2. stupeň základní školy Husova Podbořany

Zdůvodnění projektu: Tento projekt byl realizován na základě výzvy vyhlášené ministerstvem školství v souladu s operačním programem Jan Amos Komenský, aby došlo k rekonstrukci vybavení tříd 2. stupně základní školy Husova v Podbořanech.

Harmonogram aktivit/Aktivity projektu:

| Aktivity projektu | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Souhlas ředitele školy |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola financí školy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nábor pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |
| Nákup lavic, projektorů, nástěnek, tabletů |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka vybavení školy (lavice, projektory,..) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahájení a průběh práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžná kontrola |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení práce |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola a audity |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicita projektu |  |  |  |  |  |  |  |

Projektový tým:	1.) Projektový manažer – Mgr. Josef Černý, MBA

2.) Zástupce manažera – Ing. Pavel Richter

3.) Finanční ředitel – Ing. Aleš Novotný

4.) Odborný garant – Bc. Jana Skoupá

5.) Administrátor projektu – Bc. Tereza Veselá

Výstupy projektu: Výměna vybavení tříd 2. stupně v ZŠ Husova (školní lavice s židlemi, projektory sluchátka, nástěnky, tablety)

Publicita projektu: Billboard, pamětní deska, Plakát A4, Elektronický plakát, tiskové zprávy, články v tištěných a elektronických mediích

Udržitelnost projektu: smlouvy, inventární karty, evidence, faktury

Financování projektu:

Rozpočet projektu:

Výdaje:

| kalkulace ceny projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| název položky | počet ks | cena za ks | cena celkem |
| školní lavice se 2 židlemi (sestava) | 108 | 5 910 Kč | 638 280 Kč |
| barevné učitelské katedry | 6 | 7 685 Kč | 46 110 Kč |
| tablety | 30 | 3 590 Kč | 107 700 Kč |
| nástěnka | 6 | 1 302 Kč | 7 812 Kč |
| sluchátka | 30 | 550 Kč | 16 500 Kč |
| interaktivní tabule s projektorem | 6 | 40 716 Kč | 244 296 Kč |
| Mzdy |  |  | 155 700 Kč |
| Spotřeba energie |  |  | 7 000 Kč |
| Cena za dílo celkem: | 186 |  | 1 223 398 Kč |

Příjmy:

| Příjmy: |  |
| --- | --- |
| Dotace z Evropské Unie (50% z celkové ceny díla) | 611 699 |
| Dotace od zřizovatele školy – kraje (30%) | 367 019 |
| Spoluúčast školy (20%) | 244 680 |